## RESUMEN (hidden)
MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Partida prsupuetaria | Proyectos |  | Metas (2) Período |  |  | Tiempo (3) Período |  | Gasto (4) Período |  |  |  |  | Indicadores Período |  |  | Observaciones/ firma de delegado responsable | Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
|  |  | Metas | Programado a | Ejecu. b | Planeado c | Ejecut. d | Asignado por GPP | Asignado por PPP | TOTAL | CODIFICADO | EJECUTADO | Efectividad % | Eficacia % | Eficiencia % |  | 1 | 2 | 3 | 4
No. | Programa de atención a la infancia | Atención odontológica | 33 mil estudiantes | 33000 | 35146 | 12 | 12 | 370653.5 | 158040.89 | 528694.39 | 555694.39 | 466783.2876 | 95.63% | 83% | 84% | DIGITALIZACION DE INFORMACION HASTA JUNIO 2014 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250
|  | Capacitación en salud oral | 33 mil estudiantes | 33000 | 35213 | 12 | 12
|  | Levantamiento de la línea de base sobre el estado nutricional | Línea de base | 100% | 50% | 12 | 6
No. | Prevención del embarazo precoz | Capacitación para adolescentes escolarizados | 4000 estudiantes | 4000 | 1667 | 12 | 12 | 35428 | 20299.93 | 55727.93 | 18230 | 18230 | 52.09% | 91.67% | 100% | AUTORIZACION DE MINISTERIO DE EDUCACION | 10750 | 10750 | 10750 | 10750
No. | Pichincha Solidario | Atención en comunidades vulnerables | 5 pichinchas solidarios | 5 | 4 | 12 | 12 | 36224 | 14915 | 51139 | 11139 | 10804.83 | 73% | 100% | 97% | OPERACIÓN SONRISA, MINDO, CARCHI Y CHIMBORAZO | 35500 | 35500 | 35500 | 35500
|  | Atención en comunidades vulnerables | 2500 pacientes atendidos | 2500 | 1336 | 12 | 12
No. | Cero Accidentes | Cero Accidentes | Los 8 puestos cuentan con asistencia médica | 8 | 5 | 12 | 12 | 10195.47 | 4606.87 | 14802.34 | 6540 | 3727.8 | 81% | 100% | 57% | MEMOS GADPP
|  | Cero Accidentes | Se atiende al 100% pacientes accidentados | 100% | 100% | 12 | 12 | [8 empty] | MEMOS GADPP
No. | Una Luz En Tus Ojos | Jornadas de diagnóstico | 80% Jornadas de diagnóstico | 12 | 3 | 12 | 12 | 9733 | 17647.83 | 27380.83 | 6489 | 5840.1 | 33% | 50% | 90% | CONVENIO CLINICA ELOY ALFARO | Presupuesto Patronato
|  | Jornadas de diagnóstico | 2400 pacientes revisados | 2400 | 789 | 12 | 12 |  |  | 0 | [6 empty] | Presupuesto Patronato
|  | Intervenciones quirúrgicas | 80% operados/operables | 80% | 31.93% | 12 | 12 | [9 empty] | Presupuesto Patronato
No. | Atención a la mujer | Capacitación en salud sexual y reproductiva | 13.000 mujeres capacitadas | 8845 | 3355 | 12 | 12 | 117146.5 | 109940 | 227086.5 | 321591.95 | 201869.79 | 61% | 83.33% | 62.77% | DAÑO DEL MAMOGRAFO | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atención especializada | 13.000 mujeres atendidas | 10400 | 8845 | 12 | 12
No. | Servicios de salud | Demanda corporativa | 332.100 PRESTACIONES / 160.000 PACIENTES | 332100 | 230734 | 12 | 12 | 889836.17 | 2854476.28 | 3744312.45 | 3645143.3549 | 2568271.0838 | 69.48% | 100% | 70.46% |  | 248500 | 248500 | 248500 | 248500
No. | Capacitación | Fortalecimiento de capacidades | 4.000 personas capacitadas | 4000 | 5106 | 12 | 12 | 30783.36 | 315722.23 | 346505.59 | 354816.0941 | 281068.3688 | 127.6% | 100% | 79.22% |  | Presupuesto Patronato
[8 empty] | 1500000 | 3495649.03 | 4995649.03 | 4919643.789 | 3556595.2602 | 74.11% | 88.5% | 80.06%
No. | OFICINA CENTRAL | GASTOS CORRIENTES | [5 empty] | 0 | 417465.97 | 417465.97 | 744540.7 | 702418.9
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | [7 empty] | 1500000 | 3913115 | 5413115 | 5664184.489 | 4259014.1602 |  |  | 75.19%
GESTION INSTITUCIONAL | [14 empty] | 80.89%
PRESENTADO POR:
|  | DRA. RUTH VELASTEGUI |  | DRA. MAGALI PARRA |  |  | DRA. DOLORES VARGAS |  |  |  | ING. TATIANA CEPEDA B.
|  | PROGRAMAS ESPECIALES |  | CAPACITACION |  |  | SALUD |  |  |  | ADMINISTRATIVO-FINANCIERA
EVALUADO POR:
|  | MARGARITA ROJAS VEGA |  | DR. MARCELO MONCAYO
|  | PRESIDENTA |  | ASESOR
FECHA | QUITO, 22 DE ENERO DE 2015

## CSOCIAL
META POA |  | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS |  | EFECTIVIDAD (PRODUCCION) | EFICACIA (TIEMPO) | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO DEVENGADO | EFICIENCIA (USD$) | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.- | DESCRIPCIÓN |  | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS
Programa de atención a la infancia | Atención odontológica a 33.000 escolares, META SOBREPASADA | Se atendío al 90% de los niños y niñas que cuentan con autorización (33.000) | 29700 | 35146 | 95.63% | 83% | 555694.39 | 466783.2876 | 84%
| Capacitación en salud oral a 33.000 escolares y maestros | Se capacita en salud oral al 90% de los niños atendidos; | 29700 | 35213
| Levantamiento de la línea de base sobre el estado nutricional | Se cuenta con la línea de base para determinar el estado nutricional de los niños atendidos. | 100% | 50%
Prevención del embarazo en la adolescencia | Capacitación para 4.000 adolescentes escolarizados | Se capacita al 80% de la población meta | 3200 | 1667 | 52.09% | 91.67% | 18230 | 18230 | 100%
Pichincha Solidario | Atención en 5 comunidades vulnerables: OPERACIÓN SONRISA, MINDO, CARCHI Y CHIMBORAZO | Se cumple con el 80% de la oferta planificada | 4 | 4 | 83.4% | 100% | 11139 | 10804.83 | 97%
| Atención a 2.500 personas de comunidades vulnerables | Se cumple con el 80% de la oferta planificada | 2000 | 1336
Cero Accidentes | Cero Accidentes | Los 8 puestos cuentan con asistencia médica | 8 | 5 | 81.25% | 100% | 6540 | 3727.8 | 57%
| Cero Accidentes | Se atiende al 100% pacientes accidentados | 100% | 100%
Una Luz En Tus Ojos | 12 Jornadas de diagnóstico | 80% Jornadas de diagnóstico | 9.6 | 3 | 37.42% | 50% | 6489 | 5840.1 | 90%
| 2400 pacientes revisados | 80% pacientes revisados | 1920 | 789
| 570 Intervenciones quirúrgicas | 80% operados/operables | 456 | 182 (desde el 2007 hasta 2014 se han operado 7.268 Pacientes)
Atención a la mujer con la UNIDAD MOVIL DE LA MUJER | Capacitación en salud sexual y reproductiva a las mujeres atendidas, prevención del cáncer de mama y cérvico uterino | Se capacita el 80% de las atenciones realizadas | 8845 | 3355 | 68.97% | 83.33% | 321591.95 | 201869.79 | 62.77%
| 13.000 atenciones en Ginecología, Obstetricia, Laboratorio Clínico, Mamografía. | Se alcanza el 80% de las atenciones planificadas | 10400 | 8845
Servicios de salud | 332.100 PRESTACIONES / 160.000 PACIENTES en 11 centros de salud ubicados en la provincia de Pichincha | Se cumple con el 80% de la cobertura planificada | 265680 | 230734 | 86.85% | 100% | 3645143.3549 | 2568271.0838 | 70.46%
Capacitación en el área artesanal, manualidades, computación, belleza, gastronomía y diseño y confección textil | 4.000 estudiantes matriculados, META SOBREPASADA | Se cumple con el 80% de la cobertura planificada | 3200 | 5106 | 159.6% | 100% | 354816.0941 | 281068.3688 | 79.22%

## Hoja1 (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | NO. DE USUARIOS | GÉNERO
|  | estrategia | obj
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales | SI | Mejorar el acceso de los escolares de instituciones fiscales a servicios de salud | Atenciones odontológicas | 35146 | PEDIR INFO
|  | Brindar atención especializada de salud | Diagnósticos oftalmológicos y operaciones de pterigium y catarata | 789 personas (182 operaciones) | ???
|  | Brindar capacitación especializada de salud sexual y reproductiva | Capacitación para 4.000 adolescentes escolarizados | 1667 | PEDIR INFO
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana