**Propuesta institucional del proceso de rendición de cuentas ante la ciudadanía y el CPCCS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Responsable | Fechas | Resultado | Herramientas |
| Conformación del equipo responsable de la rendición de cuentas. | Presidenta | 16 de diciembre del 2014 | Equipo conformado | Memo de conformación |
| Diseño de la propuesta de rendición de cuentas. | Presidenta, equipo responsable | 17 -19 diciembre 2014 | Se cuenta con la Propuesta | Documento de propuesta |
| Evaluación de gestión institucional. | Presidenta, equipo responsable, jefas de programas, responsable de compras públicas, asesora legal | 7 al 28 de enero 2015. | Gestión institucional evaluada | POA 2014. PAC 2014. Presupuesto 20014 |
| Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS. | Presidenta, equipo responsable, jefas de programas, responsable de compras públicas, asesora legal | 29 de enero 2015. | Formulario de rendición de cuentas llenado | Informes de responsables de áreas plataforma virtual  Página web. |
| Redacción del Informe de Rendición de Cuentas. | Presidenta, equipo responsable, jefas de programas, responsable de compras públicas, asesora legal. | 29 de enero 2015. | Informe narrativo elaborado | Documento de informe |
| Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | Equipo responsable del proceso de rendición de cuentas | 29 al 30 de enero 2015. | Se realiza la Informe de cumplimientos | Acta de Socialización |
| Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios. | Presidenta, equipo responsable | 2 al 23 de febrero | Se difunde el informe en la Pág. Web.  Radio pichincha universal.  Medios Alternativos del GADPP |  |
| Planificación de los eventos participativos. | Presidenta, equipo responsable | 9 al 13 de febrero | Se ha planificado los eventos participativos | Informes de planificación |
| Realización del Evento de Rendición de Cuentas. | Presidenta, equipo responsable, jefas de programas, responsable de compras públicas, asesora legal. | 23 – 28 de febrero 2015 | Se realizó el evento de rendición de cuentas | Informe de Enveto |
| Reunión para incorporar los aportes ciudadanos en los instrumentos de gestión institucional. | Presidenta, equipo responsable, jefas de programas, responsable de compras públicas, asesora legal | 12 –18 de marzo 2015 | Se incorporan los aportes ciudadanos al Plan Operativo Anual | Plataforma virtual |
| Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Presidenta, equipo responsable | 19 marzo 2015 | Se ingresó el informe al sistema virtual del CPCCS | Plataforma virtual |